Администрация  Бельского района

Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.02.2015 г. г. Белый | № 12 |
| --- | --- |

О проведении неотложных

мероприятий по безаварийному

пропуску весеннего половодья

на территории Бельского района

в 2015 году

В целях своевременной и качественной подготовки органа управления, сил и средств Бельского звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2015 году, недопущению людских и материальных потерь,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бельского района (далее - КЧС и ОПБ) обеспечить координацию деятельности органа управления и сил Бельского звена ТТП РСЧС по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2015 году.

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2015 год (прилагается).

3. Главе Администрации Бельского района организовать и взять под личный контроль:

а) работу КЧС и ОПБ (Иванова Г.Н.)  по безаварийному пропуску весеннего половодья;

б) выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску весеннего половодья и проведению аварийно-спасательных  и аварийно-восстановительных работ;

в) выполнение мероприятий по приведению в готовность спасательных команд и аварийно-восстановительных бригад к действию по назначению;

г) привлечение транспорта и спецтехники предприятий и организаций (независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья с предварительным заключением с ними соответствующих договоров;

д) выполнение мероприятий по защите города, жилищного фонда, объектов экономики, автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений, жизнеобеспечению населения и проведению возможной эвакуации из зон затопления;

е) выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья;

ж) выполнение работ по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон подтопления;

з) принятие неотложных мер против попадания в реки и водоёмы вредных химических и органических веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства;

и) выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому благополучию населения в период пропуска весеннего половодья;

к) информирование населения через газету «Бельская правда» об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесённый ущерб.

4. Общее руководство выполнением противопаводковых мероприятий на территории района возложить на КЧС и ОПБ, а непосредственное управление –  отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС  Администрации района.

5. КЧС и ОПБ  предоставить право:

- принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения администрациями городского и сельских поселений, предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами;

- запрашивать и получать от администраций, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы Комиссии;

- рассматривать предложения о выделении дополнительных финансовых средств и материально-технических ресурсов на предупреждение и ликвидацию разрушительных последствий ледохода и паводка, вносить предложения по этим вопросам Главе Администрации района;

- предлагать Главе Администрации Бельского района принимать решения о введении на территории района режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации функционирования Бельского звена ТТП РСЧС при угрозе или возникновении ЧС на территории района.

6. Рекомендовать Администрациям городского и сельских поселений, ООО «Дорсервис», на основании анализа прохождения весеннего половодья в предыдущие годы запланировать и организовать комплекс мероприятий по предупреждению ЧС, связанных повреждением автомобильного дорожного полотна, водоотводных и водопропускных труб, мостов, в том числе выполнение мероприятий по очистке имеющихся водоотводных канав.

7. Рекомендовать Бельскому пункту полиции МО МВД России «Нелидовский», ГИБДДМО МВД России «Нелидовский»  обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой.

8. Рекомендовать  ГБУЗ «Бельская ЦРБ»   спланировать и организовать выполнение мероприятий по медицинскому обеспечению жителей в зонах возможного затопления.

9. Организовать мониторинг прохождения весеннего половодья, с начала паводка администрациям городского и сельских поселений, ПЧ-24, службам ЖКХ района ежедневно информировать отдел по мобилизационной подготовке, делам по мобилизационной подготовка, делам ГО и ЧС района (тел. 2-24-58), МКУ ЕДДС Бельского района (тел. 2-24-43) о складывающейся обстановке, угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

10. Данное постановление опубликовать в газете «Бельская правда».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, председателя КЧС и ОПБ Иванову Г. Н.

Глава Администрации

Бельского района                                                                                    А.И. Титов

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Бельского района

от 02.02.2015 г. №12

П Л А Н

противопаводковых  мероприятий на 2015 год.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ОПБ района | до 20.02. | Иванова Г.Н. |
| 2. | Разработать план снабжения населения продовольствием, проживающего в районах, подъезды к которым могут быть невозможны в период паводка | до 15.03. | Правление ПО, индивидуальные предприниматели |
| 3. | Учет имеющихся в распоряжении предприятий, организаций, частного сектора водоотливных и плавательных средств, спецтехники, определение порядка их применения | до 01.03. | Иванова Г.Н. Михайлов А.А Колмыкова И.В.. |
| 4. | Заключение договоров на привлечение транспорта и спецтехники организаций ( независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья, | до 15.03. | Иванова Г.Н. |
| 5. | Предоставление в ГУ МЧС России по Тверской области сведений о наличии сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка | до 10.02. | Михайлов А.А. |
| 6. | Разработка рекомендаций по проведению профилактических мероприятий в местах, находящихся под угрозой затопления, организация проведения неотложные работы до начала паводка | до 01.03. | Администрации городского и сельских поселений, МУП «Новатор», |
| 7. | Создание и приведение в готовность аварийно-спасательных команд и аварийно-восстановительных бригад на предприятиях и обеспечение их необходимыми спасательными средствами, инструментами, материалами, спецодеждой и транспортом | до 01.03. | Иванова Г.Н., Михайлов А.А. МУП «Новатор», МУП «БелТепло», ПЧ-24, Бельский пункт полиции МО МВД России «Нелидовский», ООО «Дорсервис», Бельские РЭС |
| 8. | Организация подбора и предварительной подготовки мест по размещению населения при вынужденной эвакуации (временному отселению), а также размещению скота, техники и материальных ценностей | до 01.03. | Иванова Г.Н. Михайлов А.А. Колмыкова И.В. |
| 9. | Взятие на учет всех ферм, находящиеся в водоохранных зонах, разработка и выполнение мероприятия по недопущению загрязнения водоисточников весенними стоками животноводческих ферм | до 15.03. | Тарасова Т.И. |
| 10. | Оказание медицинской помощи пострадавшим при наводнении | в период паводка | ГБУЗ «Бельская ЦРБ» |
| 11. | Представление сведений в ГУ МЧС России по Тверской области о выполненных мероприятиях, ежедневно по состоянию на 15 час. | в период паводка | Михайлов А.А. Васюрин С.В. |
| 12. | Оценка обстановки в бассейнах рек, информировать КЧС и ОПБ ежедневно | в период паводка | Бельская ГМС |
| 13 | Организация комплекса мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с повреждением автодорожного полотна, водопропусков, мостов , в том числе выполнение мероприятий по очистке имеющихся воодоотводных канав. | с 01.03 до окончания паводково-го периода | Администрации городского и сельских поселений, МУП «Новатор», ООО «Дорсервис» |
| 14 | Выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпизоотическому обеспечению населения в период пропуска весеннего половодья | До 15.03 | Администрации городского и сельских поселений, ГБУЗ «Бельская ЦРБ». Бельская СББЖ |
| 15 | Проведение проверки готовности ГТС | до 15.03 | Администрация Будинского сельского поселения |
| 16 | Выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья | до 15.03 | Администрации городского и сельских поселений, МУП «Новатор», МУП«БелТепло», Бельские РЭС |
| 17 | Информирование населения через средства массовой информации об паводковой обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, о необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб | с 01.03 до окончания паводково-го периода | Михайлов А.А. Администрация городского поселения |

Начальник отдела по мобилизационной

подготовке, делам ГО и ЧС                                     В.П. Ермолинский

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ