- Приложение

 к приказу №175 от 27 ноября 2014года

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий на 2014-2015 учебный год по подготовке и проведению аттестации в форме ЕГЭ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Отв. исполнитель |
| 1.Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения ) |
| 1.1 | Определение ответственного в районе за проведение итогового сочинения (изложения), ответственного за формирование базы данных | Октябрь 2014года | Зав. Отделом образования Шуралёва Т.А |
| 1.2 | Формирование базы данных об участниках итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2014 года | Отв. за формирование базы данных |
| 1.3 | Доведение до ОО инструкций по проведению итогового сочиненения (изложения) | Октябрь, ноябрь2014 года | Ответственный за проведение итогового сочинения (изложения) |
| 1.4 | Сбор заявлений об участии в итоговом сочинение (изложение), согласий на обработку персональных данных | До 19октября2014года | Ответственный за проведение итогового сочинения(изложения) ПилипенкоТ.К.,руководители ОО |
| 1.5 | Издание приказов Отдела образования по организации проведения итогового сочинения ( изложения) | Октябрь, ноябрь2014 года | Зав. Отделом образования Шуралёва Т.А. |
| 1.6 | Проведение апробации итогового сочинения | 20 ноября2014года | Пилипенко Т.К.,руководители ОО |
| 1.7 | Проведение итогового сочинения (изложения) | 3 декабря 2014года,4февраля, 6 мая2015года | Пилипенко Т.К.),руководители ОО |
| 2.Подготовительный этап и участие в аттестации в форме ЕГЭ |
| 2.1 | Определение ответственного в районе( муниципального координатора) за проведение ЕГЭ, ответственного за формирование базы данных | октябрь | Зав. Отделом образования Шуралёва Т.А. |
| 2.2 | Доведение до ОУ схемы проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в Тверской области | По мере поступления | Муниципальный координатор |
| 2.3 | Издание приказов Отдела образования  | декабрь-март | Зав. Отделом образования Шуралёва Т.А. |
| 2.4 | Доведение до ОУ , исполнителей и участников аттестации инструкций по проведению ЕГЭ | По мере поступления | Муниципальный координаторПилипенко Т.К. |
| 2.5 | Сбор заявлений об участии в ЕГЭ, согласий на обработку персональных данных участников ЕГЭ и журналов регистрации заявлений участников ЕГЭ  | январь | Муниципальный координатор Пилипенко Т.К., руководители ОУ |
| 2.6 | Формирование муниципальной базы данных об участниках ЕГЭ | Декабрь-январь | Отв. за формирование базы данных |
| 2.7 | Организация передачи базы данных в РЦОИ | февраль | Отв. за формирование базы данных |
| 2.8  | Определение схем транспортной доставки выпускников на ППЭ ( г. Нелидово ) | май | Муниципальный координатор Пилипенко Т.К. |
| 2.9 | Обеспечение бланками « пропуск на экзамен» | Май  | Муниципальный координатор Пилипенко Т.К. |
| 2.10  | Организация работы «горячей линии» в период подготовки и проведения ЕГЭ | октябрь-июнь | Муниципальный координатор Пилипенко Т.К. |
|  |  |  |  |
| 2.11 | Организация информационно-разъяснительной работы в ОО с участниками ГИА | постоянно | Пилипенко Т.К., руководители ОО |
| 2.12 | Участие в видеоконференциях, семинарах регионального уровня по проведению ГИА | постоянно | Пилипенко Т.К. |
|  |
|  |  |  |  |
| 3.Этап проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников |
| 3.1 | Организация участия выпускников в ЕГЭ по расписанию, утверждённому Минобрнауки России:-пробного;-основных.Доставка на ППЭ г.Нелидово. | По приказу | Муниципальный координатор,руководитель МОУ «Бельская СОШ» |
| 4. Подведение итогов проведения ЕГЭ в 2015году |
| 4.1 | Статистический отчёт по результатам ЕГЭ в РЦОИ | Июнь-июль | Руководители ОУ, муниципальный координатор |
| 4.2 | Подготовка сводной аналитической справки о результатах ЕГЭ в 2015году | август | Муниципальный координатор |
| 4.3 | Рассмотрение итогов ЕГЭ 2015 года на совещание руководителей ОУ | август | Зав. Отделом образования Шуралёва Т.А. |
| 5. Информационное сопровождение ЕГЭ |
| 5.1 | Подготовка публикаций в СМИ, размещение информации на сайте отдела образования | Периодически | Зав. Отделом образования Шуралёва Т.А., муниципальный координатор |
| 5.2 | Обеспечение информационной и справочной литературой по ЕГЭ | Весь период | Районный методический кабинет |
| 5. Обеспечение контроля за проведением ЕГЭ |
| 5.1 | Контроль за выполнением федеральных и региональных документов и инструкций ОУ | Апрель-июнь | Сотрудники Отдела образования |
| 5.2 | Контроль соблюдения условий безопасности при проведении ЕГЭ | Май-июнь | Руководители школ, муниципальный координатор |