Приложение

к постановлению

Главы Администрации

Бельского района

от 10.11. 2015 г. № 158

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

муниципального образования Бельский район

Тверской области

**«Обеспечение правопорядка и комплексной безопасности в Бельском районе на 2016 - 2018 годы»**

г. Белый

2015 г.

**Паспорт  
муниципальной программы**

**муниципального образования Бельский район Тверской области  
 «Обеспечение правопорядка и комплексной безопасности в Бельском районе на 2016 - 2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования Бельский район Тверской области «Обеспечение правопорядка и комплексной безопасности в Бельском районе на 2016 - 2018 годы» (далее – Программа) |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Бельского района |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Бельского района |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Бельского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2016 – 2018 годы |
| Цель и задачи муниципальной программы | Целью данной программы является:  Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан на территории района, обеспечение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортного травматизма  Задачи данной программы:  Снижение уровня преступности на территории Бельского района;  Повышение эффективности деятельности ПП и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;  Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций, граждан;  Профилактика рецидивной преступности;  Укрепление материально-технической базы органов, действующих на территории Бельского района и обладающих полномочиями в сфере обеспечения общественной безопасности;  Повышение эффективности работы правоохранительных органов по предупреждению террористической деятельности;  Совершенствование работы по профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах;  Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений  Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  Профилактика детского дорожного травматизма;  Совершенствование системы безопасности дорожного движения. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Бельском районе» (далее – подпрограмма 1);  Подпрограмма 2 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Бельском районе "(далее – подпрограмма 2);  Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Бельского района Тверской области» (далее – подпрограмма 3);  Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних в Бельском районе» (далее – подпрограмма 4);  Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в Бельском районе Тверской области» (далее – подпрограмма 5);  Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бельского района» (далее – подпрограмма 6) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит:  - сократить общее число преступлений и административных правонарушений, в том числе совершаемых подростками;  - снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;  - оздоровить обстановку в общественных местах;  - повысить эффективность системы профилактики правонарушений, в т.ч. среди несовершеннолетних и молодежи;  - повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам  - снизить количество дорожно-транспортных происшествий с 16,7% до 50%  - сократить дорожно-транспортного травматизма, раненых с 14,3% до 42,8%, погибших до 0  - увеличить количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий, посвященных теме безопасности дорожного движения, в том числе: мероприятия, связанные с участием детей c 50% до 75% |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем средств направленных на реализацию мероприятий Программы, составляет- 240,0 тыс.руб.  Средства районного бюджета – 240,0 тыс. руб,  В том числе:  2016 год – 80,0 тыс. руб , из них на  Подпрограмма 2 – 10,0 тыс.руб.;  Подпрограмма 3 - 60,0 тыс.руб.;  Подпрограмма 6 - 10,0 тыс.руб.  2017 год – 80,0 тыс. руб., из них на  Подпрограмма 2 – 10,0 тыс.руб.;  Подпрограмма 3 - 60,0 тыс.руб.;  Подпрограмма 6 - 10,0 тыс.руб.  2018 год – 80,0 тыс. руб, из них на  Подпрограмма 2 – 10,0 тыс.руб.;  Подпрограмма 3 - 60,0 тыс.руб.;  Подпрограмма 6 - 10,0 тыс.руб. |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Интересы Бельского района включают выполнение законов и поддержание правопорядка, создание достойных условий жизнедеятельности для граждан, проживающих на территории района, что выливается в установление политической, экономической и социальной стабильности.

При этом в сфере общественной безопасности это заключается:

* в поддержке и совершенствовании системы обеспечения правопорядка;
* в ликвидации условий возникновения явлений криминогенного характера;
* в координации усилий и повышения эффективности мер по противодействию наркоугрозе, в совершенствовании профилактики наркомании, в усилении борьбы с незаконным оборотом и незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
* в недопущении и пресечении любых проявлений террористической деятельности;
* в создании единого информационного пространства органов и учреждений, обеспечивающих законность и правопорядок на территории района;
* в организации системы воспитания подрастающего поколения в духе уважения законов, недопущения возможности их нарушения.

За 9 месяцев 2015 года повысилась эффективность работы Бельского пункта полиции в борьбе с преступностью: на 52% больше (АППГ) оконченных производством уголовных дел с направлением их в суд, раскрываемость тяжких преступлений составила 85 % (АППГ – 47,4%), однако, состояние преступности в Бельском районе стало выше уровня 2013 года. Увеличилось количество угонов, грабежей, преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Точных сведений о численности группы риска детей, подростков и молодежи, с которой необходимо вести активную антинаркотическую профилактическую работу нет, поскольку она известна лишь в самых общих чертах и с определенной степенью вероятности. В апреле-мае 2013 г. в образовательных учреждениях района было проведено анонимное анкетирование учащихся, родительские собрания с разъяснением важности и необходимости раннего выявления потребления наркотических средств, приобретение тест-полосок на 5 видов наркотиков и добровольное тестирование (всего – 50 чел.) Наркотических веществ ни у одного из тестируемых выявлено не было. Однако, это не является абсолютным показателем и не свидетельствует о благополучии наркоситуации в районе, угроза вовлечения подростков и жителей других возрастных категорий велика, о чем свидетельствуют и данные МРО УФСКН и Бельского ПП МО МВД России (Нелидовский);

Первичная профилактика зависимостей от наркотиков предполагает широкое и повсеместное использование, наряду с традиционными формами доведения информации для организованных целевых групп (лекции, беседы, "круглые столы" и т.д.), проведение опосредованной работы через районные СМИ.

Необходимость подготовки настоящей Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Продолжается активная деятельность членов бандформирований по планированию террористических акций в различных регионах страны, террористические акты говорят о том, что терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей России, в том числе и Бельского района.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В целях обеспечения безопасности на ряде объектов социальной сферы, здравоохранения, культуры установлены кнопки тревожной сигнализации, системы оповещения, видеонаблюдения, металлические двери, однако, этого явно недостаточно для полного обеспечения безопасности объектов социальной сферы.. Имеет место недостаток знаний и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлением терроризма и экстремизма.

Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет мониторинг его проявлений, а также недопущение использования средств массовой информации для пропаганды его идей. Следует учитывать и такой фактор, характерный для России, как низкий уровень общего состояния всей системы культуры межнационального общения. Именно эта ситуация является благодатной почвой для культивирования ксенофобии, взращивания различного рода предрассудков, предубеждений, которые становятся причиной конфликтов в сфере отношений между народами, способствуют проявлению экстремизма.

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций, чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия для роста на этой почве разного рода "этно-" и "мигрантофобий". В этих условиях проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям - применению насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан.

Опасность для государства и общества представляют деятельность политизированной организованной преступности, наличие у населения большого количества оружия. Эти источники угроз определяют направления, требующие повышенного внимания со стороны государства и выделение этих направлений в качестве приоритетных в системе антиэкстремистской деятельности.

Противостоять терроризму и экстремизму можно лишь на основе систематизации деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, независимо от форм собственности, а также общественных объединений и граждан.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить комплексное участие правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств, вырабатывать единообразный подход к выбору методов укрепления правопорядка, повышать индивидуальную и солидарную ответственность исполнителей за полноту и качество реализации задач.

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие граждан к органам власти, создает негативный имидж России и правомерно рассматривается как угроза безопасности страны.

Нет сомнений в том, что государство серьезно и последовательно относится к решению этих проблем; борьба с коррупцией признана одним из приоритетных направлений и должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных на перспективу и осуществляемых множеством субъектов.

Все это обусловливает необходимость решения проблемы программными методами, что позволит обеспечить должную организованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами.

Основными направлениями программы по противодействию коррупции являются:

* реализация в органах местного самоуправления района требований Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
  "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»;
* совершенствование механизмов противодействия коррупции, в том числе правовых и организационных, и поиск инновационных технологий такого противодействия;
* усиление работы кадровых подразделений по профилактике коррупции и иных правонарушений;
* активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, информационных и других ресурсов в противодействие коррупции;
* формирование нетерпимости граждан к коррупционным действиям, повышение доверия граждан к органам местного самоуправления, позитивного отношения к муниципальной службе.

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики в Бельском районе и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

Таким образом, проблема преступности и правонарушений на территории района является в настоящее время актуальной, несмотря на принимаемые меры по профилактике и ее снижению. В связи с чем необходимо активизировать работу по профилактике преступлений как наиболее реальной мере по снижению криминального напряжения. Применение программно-целевого подхода к реализации мероприятий по обеспечению профилактики правонарушений в Бельском районе позволит обеспечить решение целого комплекса проблем, существующих в настоящее время.

Основныминаправлениями реализации программы являются:

* мероприятия по профилактике правонарушений в Бельском районе;
* профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции;
* мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму;
* мероприятия, направленные на борьбу коррупцией;
* мероприятия по профилактике наркомании и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ;
* мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
* информационное обеспечение программы.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

Проблема аварийности на автотранспорте в муниципальном образовании Тверской области «Бельский район» (далее – Бельский район) приобрела особую остроту в последнее время в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения, несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения.

Однако анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно - транспортного происшествий имел тенденцию к увеличению.

За 7 месяцев 2015 года на территории Бельского района зарегистрировано 6 ДТП/ +4, по сравнению АППГ -2 , в которых 2/+2 погибло ( в 2014 году 0) и 6/+3 получили ранения в 2014 году -3.

В 2015 году, как и в 2014 не зарегистрировано ни одного ДТП с участием детей. По сравнению с 2011 годом, всего произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых было ранено 2 детей. Прежде всего, эти дорожно-транспортные происшествия происходят по вине родителей и взрослых, которые не научили детей правилам поведения на дорогах.

Дорожно-транспортные происшествия на территории района

таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год ( 7 мес.)** |
| Количество дорожно-транспортных происшествий, всего | 6 | 2 | 6 |
| в том числе, с участием детей | 0 | 0 | 0 |
| Число раненых | 7 | 3 | 6 |
| в том числе детей | 0 | 0 | 0 |
| Число погибших | 1 | 0 | 2 |
| в том числе детей | 0 | 0 | 0 |

**Раздел II**

**Подпрограммы**

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Бельском районе»;

Подпрограмма 2 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Бельском районе ";

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Бельского района Тверской области»;

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних в Бельском районе»;

Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в Бельском районе Тверской области»;

Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бельского района».

**Подпрограмма 1**

**«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Бельском районе»**

1. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель: профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан на территории Бельского района.

Задачи:

* Снижение уровня преступности на территории Бельского района.
* Повышение эффективности деятельности ПП и местного самоуправления в предупреждении правонарушений.
* Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций, граждан.
* Профилактика рецидивной преступности.
* Укрепление материально-технической базы органов, действующих на территории Бельского района и обладающих полномочиями в сфере обеспечения общественной безопасности.
* Повышение эффективности работы правоохранительных органов по предупреждению террористической деятельности.
* Совершенствование работы по профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах.
* Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

2. Направления реализации подпрограммы:

Задача 1. Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы.

Задача 2. Профилактика правонарушений на территории района.

Задача 3. Профилактика пьянства и алкоголизма

Задача 4. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции

Задача 5. Информационное обеспечение подпрограммы

**3. Ожидаемый результат**

* сокращение общего числа преступлений и административных правонарушений, в том числе совершаемых подростками;
* снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности;
* оздоровление обстановки в общественных местах;
* повышение эффективности системы профилактики правонарушений, в т.ч. среди несовершеннолетних и молодежи;
* повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

**4. Реализация Подпрограммы 1**

Реализация Подпрограммы 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Бельском районе» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

таблица 2.

| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные за реализацию мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | | | Сумма затрат, тыс. руб | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | | | 2017 | | | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 |
| **Задача 1. Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение регулярного проведения заседаний и систематической работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации района | Межведомственная комиссия | ежеквартально | Без финансовых затрат | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.2. | Составление и утверждение плана работы комиссии на год | Межведомственная комиссия | 2016 - 2018 | Без финансовых затрат | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение повышения квалификации лиц, занимающихся вопросами профилактики правонарушений и борьбой с преступностью | Бельский ПП | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.4. | Проведение мониторинга состояния преступности на территории района, а также эффективности профилактической работы в данной сфере | Межведомственная комиссия  Бельский ПП | Ежеквар-тально | Без финансовых затрат | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.5. | Предоставление отчетов в межведомственную комиссию по профилактике правонарушений с заслушиванием основных исполнителей программы по выполнению мероприятий и их финансированию | Исполнители | Ежеквар-тально | Без финансовых затрат | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| **Задача 2. Профилактика правонарушений на территории района.** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка и внедрение системы квотированных рабочих мест для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных без лишения свободы | Бельский ПП,  ГУ ЦЗН Бельского района | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.2. | Оказание содействия в трудоустройстве лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, осужденным без лишения свободы | Бельский ПП, ГУ ЦЗН Бельского района  администрации поселений | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.3. | Осуществление мероприятий по выявлению лиц, проживающих без регистрации, по установлению физических и юридических лиц, предоставляющих жилье в нарушение установленных законом требований | Бельский ПП, УФМС  администрации поселений | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.4 | Организация проверок и проведение анализа эффективности по борьбе с правонарушениями в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, предупреждению лесных пожаров. Учет и проверка деятельности предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины | Бельский ПП | ежеквартально | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.5 | С целью предупреждения правонарушений, связанных с незаконными порубками леса, выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности практиковать совместные заседания с руководителями правоохранительных органов и руководителями предприятий лесного хозяйства | Бельский ПП, Бельский лесхоз, Главы поселений | 1 раз в полгода | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.6 | Выявление фактов реализации товаров, не отвечающим требованиям безопасности, предприятиями торговли, частными предпринимателями | Бельский ПП |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.7 | Выявление фактов незаконного предпринимательства, нарушений налогового законодательства | Бельский ПП |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.8. | Организация взаимодействия по оказанию социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ТОСЗН  администрации поселений | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.9. | Осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период проведения культурно-зрелищных, спортивных и других мероприятий с массовым пребыванием граждан | Бельский ПП | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.10 | Проведение работы с субъектами предпринимательства о необходимости оборудования принадлежащих им объектов системами видеонаблюдения | Бельский ПП, Администрации поселений | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.11 | Разработка и осуществление комплекса мер по предупреждению и пресечению разбоев, краж, грабежей, хулиганских проявлений | Бельский ПП,  администрации поселений | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.12 | Проведение комплексных профилактических операций «Правопорядок», «Оружие», «Алкоголь», «Лес», «Автодорога», «Осторожно дети», «Розыск» и др. | Бельский ПП, | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.13 | Разъяснение с участием СМИ мер материального стимулирования добровольной сдачи оружия, порядка освобождения от ответственности в соответствии с действующим законодательством | Бельский ПП | 2016 – 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.14 | Создание условий для обеспечения занятости подростков путем их трудоустройства во внешкольный период | ГУ ЦЗН Бельского района, РОНО  Комитет по делам молодежи, спорта и туризма | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.15 | Постоянный мониторинг уличного освещения на территории города и поселений, своевременная замена перегоревших осветительных приборов | Главы поселений | 2016 -2018 | Без финансовых затрат | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| **Задача 3. Профилактика пьянства и алкоголизма** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение проверок по пресечению фактов незаконной реализации спиртосодержащей продукции, привлечение к ответственности физических и юридических лиц, допускающих незаконный оборот спиртосодержащей продукции | Бельский ПП | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.2. | Выявление и индивидуально-профилактическая работа с лицами, предоставляющими свою жилплощадь для организации притонов | Бельский ПП,  главы поселений | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.3. | Выявление и постановка на учет лиц, страдающих алкогольной зависимостью,  оказание содействия в лечении | ГБУЗ "Бельская ЦРБ",  Бельский ПП,  администрации поселений | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.4. | Привлечение населения и молодежи к занятиям спортом, физической культурой, пропаганда здорового образа жизни, организация культурных, зрелищных и иных мероприятий | Отдел культуры | 2016- 2018 | В рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики в Бельском районе на 2014 – 2016 годы" | | | | | | | | | |
| **Задача 4. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий по выявлению иностранных граждан, проживающих без регистрации, установлению физических и юридических лиц, предоставляющих жилье в нарушение установленных законом требований, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу | Бельский ПП, УФМС | постоянно | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2. | Своевременное выявление и доведение информации до правоохранительных органов (Бельский ПП, прокуратура, УФМС) о появлении на территории поселений иностранных граждан (мигрантов) | Главы поселений | постоянно | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| **Задача 5. Информационное обеспечение подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Организация разъяснительной работы среди населения о действиях при выявлении фактов правонарушений | Бельский ПП, редакция газеты «Бельская правда» | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2. | Освещение в СМИ состояния преступности на территории района, о проведении различных акций и мероприятий, других материалов, направленных на профилактику преступлений и правонарушений | Бельский ПП,  редакция газеты "Бельская правда" | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.3. | Информирмирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | Бельский ПП,  редакция газеты "Бельская правда" | 2016 - 2018 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |

**Подпрограмма 2**

**"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Бельском районе "**

**1. Основные цели и задачи Подпрограммы 2**

Создание системы противодействия распространению наркомании и токсикомании в районе, а также предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками:

* совершенствование антинаркотической пропаганды;
* совершенствование системы профилактики наркомании;
* проведение комплексных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков в незаконный оборот;
* совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

**2. Ожидаемые конечные результаты**

* поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества;
* повышение качества и результативности работы по профилактике наркомании;
* создание у населения активного негативного отношения к лицам, склоняющим к немедицинскому потреблению наркотиков и сбытчикам наркотических средств;
* расширение взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями по вопросам профилактики наркомании среди населения.

**3. Направления реализации Подпрограммы 2**

Задача 1. Противодействия незаконному распространению наркотиков и злоупотреблению ими;

Задача 2. Своевременное оказание антинаркотической помощи;

Задача 3. Профилактика наркомании;

Задача 4. Организация антинаркотического образования и пропаганды.

**4. Реализация Подпрограммы 2**

Реализация Подпрограммы 2 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Бельском районе" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

таблица 3.

| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные за реализацию мероприятий | Срок исполнения | | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Задача1. Противодействия незаконному распространению наркотиков и злоупотреблению ими** | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществление постоянного мониторинга наркоситуации в Бельском районе, анализа тенденций. | ЦРБ, ПП, Отдел образования,  МРО УФСКН | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Постоянное осуществление анализа результатов работы по противодействию злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконному обороту | ПП,  МРО УФСКН | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Продолжение работы по созданию баз данных на лиц, употребляющих наркотические средства, создание базы данных выпускников детских домов и интернатов, утративших общественные и семейные связи, а также лиц ранее судимых, в том числе за совершение наркопреступлений, проживающих на территории Бельского района. Выяснение, в целях обеспечения социальной адаптации указанных лиц, их материального положения, бытовых проблем, при необходимости проведение профилактических бесед, оказание социальной помощи, в том числе содействие в трудоустройстве, в организации досуга. В необходимых случаях направление указанных лиц на медицинское обследование и в реабилитационные центры. | ЦРБ, ПП, Отдел образования,  МРО УФСКН | 2016 – 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проведение рейдов по выявлению безнадзорных детей. | ПП, Отдел образования,  КДН, ТОСЗН | 2016 - 2018  годы  по отдельному графику | За счет средств, предусмотренных на финансирование  основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Реализация в рамках ведомственных планов противодействия незаконному обороту наркотиков проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление каналов распространения наркотиков, а также лиц их создающих и организующих сети сбыта наркотиков | ПП,  МРО УФСКН | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Обеспечение в целях раннего выявления потребителей наркотических средств оперативным обменом информацией о лицах, замеченных в употреблении наркотиков. | ЦРБ ,ПП,  МРО УФСКН Отдел образования,  КДН, ТОСЗН |  | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Фиксация и отработка лиц, совершивших правонарушения в состоянии наркотического опьянения | ПП | 2016 - 2018  годы | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Проверка объектов здравоохранения на предмет обеспечения сохранности лекарственных наркотических средств, психотропных препаратов, а также условий лицензирования помещений, в которых осуществляется легальный оборот контролируемых наркотических средств. | МРО УФСКН | 2016 - 2018  годы  по отдельному графику | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Проведение плановых проверок мест возможной продажи «курительных смесей», запрещенных к обороту в Российской Федерации и смесей, не отвечающих требованиям жизни и здоровья граждан. | ПП,  МРО УФСКН,  КДН | 2016 - 2018  годы  по отдельному графику | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Проведение рейдовых мероприятий по местам досуга молодежи в целях выявления возможного распространения «курительных смесей», запрещенных к обороту в Российской Федерации и смесей, не отвечающих требованиям жизни и здоровья граждан. | ПП,  МРО УФСКН,  КДН | 2016 - 2018  годы  по отдельному графику | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Своевременное оказание антинаркотической помощи** | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мониторинга по изучению состояния здоровья детей и подростков и распространения наркомании в их среде (анкетирование) | МРО УФСКН, РОНО | 2016 - 2018  годы  (март) | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Проведение тестирования обучающихся 9 - 11 классов школ района | МРО УФСКН, Отдел образования | 2016 - 2018  годы  (апрель – май) | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3.Профилактика наркомании** | | | | | | | | |
| 3.1 | Ежегодное включение в повестку дня районного совещания директоров школ и учреждений дополнительного образования вопросы профилактики наркомании. | Отдел образования | 2016 - 2018  годы | | За счет средств, предусмотренных на финансирование деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Организация комплекса профилактических антинаркотических мероприятий среди подростков и их родителей | образовательные учреждения района  (по планам образовательных учреждений) | 2016 - 2018  годы | | За счет средств, предусмотренных на финансирование  деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Осуществление внутришкольного контроля за детьми «группы риска», их занятостью во внеурочное время | образовательные учреждения района | 2016 - 2018  годы | | За счет средств, предусмотренных на финансирование деятель-ности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Обеспечение проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности в рамках молодежных объединений. | Комитет по делам молодежи, спорта и туризма | 2016 - 2018  годы | | За счет средств, предусмотренных на финансирование деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Обеспечение увеличения численности занимающихся детей, подростков в спортивных секциях, группах по видам спорта, молодежных объединениях спортивной направленности. | Отдел образования, образователь-ные учреждения района | 2016 - 2018  годы | | За счет средств, предусмотренных на финансирование деятель-ности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Ежегодная организация и проведение месячника по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде «Молодежь за здоровый образ жизни» | Комитет по делам молодежи, спорта и туризма | 2016 - 2018  годы  по отдельному графику | | За счет средств, предусмотренных на финансирование деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Доведение до жителей сельских поселений информацию о недопущении культивации, выращивания, а также хранения и сбыта наркосодержащих культур (мак, конопля) и об уголовной ответственности за данные правонарушения | Главы поселений, МРО УФСКН | 2016 - 2018  годы  (ежегодно – май) | | За счет средств, предусмот-ренных на финансирование деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Осуществление взаимодей-ствия с религиозными и общественными организаци-ями по проведению профилактических меропри-ятий антинаркотической направленности | Отдел образования, МРО УФСКН, Комитет по делам молодежи, спорта и туризма |  | | За счет средств, предусмотренных на финансиро-вание деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Проведение бесед врачей-специалистов с уч-ся 8 – 11 классов по вопросам профилактики употребления наркотических средств, психотропных веществ | ЦРБ, образовательные учреждения | (по планам образовательных учрежде-ний и ЦРБ) | | За счет средств, предусмотренных на финансиро-вание деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4. Организация антинаркотического образования и пропаганды** | | | | | | | | |
| 4.1 | Осуществление подготовки и повыщение квалификации специалистов: медицинских работников, педагогов, психологов на базе центра медико-психологической помощи для детей и подростков (г.Тверь, Перекопский пер, д. 13) | Отдел образования | 2016 - 2018  годы (по плану курсовой подготовки) | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Участие в семинарских занятиях по противодействию наркомании | Отдел организационно-контрольной работы  Администрации района | 2016 - 2018  годы | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Информационное сопровождение мероприятий антинаркотической тематики, Публикация на страницах газеты «Бельская правда» материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Редакция газеты «Бельская правда» | 2016 - 2018  годы | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Изготовление и распространение буклетов, плакатов антинаркотической направленности | Комитет по делам молодежи, спорта и туризма | 2016 - 2018  годы | | Бюджет МО | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.5 | Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антинаркотического мировоззрения, включающих в себя проведение заседаний «круглых столов», семинаров, информационно-просветительных  встреч со школьниками. |  | 2016 - 2018  годы | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

**Подпрограмма 3**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Бельского района Тверской области»**

**1. Основные цели и задачи Подпрограммы**

Целями подпрограммы являются:

* Усиление мер по защите населения Бельского района, объектов первоочередной террористической защиты, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Бельского района, от террористической угрозы.
* Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
* Противодействие терроризму и экстремизму и защита граждан, проживающих на территории муниципального образования от террористических и экстремистских актов.
* Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
* Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Достижение указанных целей планируется обеспечить решением следующих задач:

Задача 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств.

**2. Ожидаемые конечные результаты**

* укрепление мер по профилактике терроризма;
* устранение причин и условий, способствующие его проявлению;
* обеспечение защищенности объектов против возможных террористических посягательств;
* готовность к минимизации и ликвидации последствий террористических актов.

**1.Реализация Подпрограммы 3**

Реализация Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Бельского района Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

таблица 4.

| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные за реализацию мероприятий | Срок исполнения | | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Задача 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств** | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка и проведение месячника гражданской обороны | Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС, администрации поселений | ежегодно  15 ноября – 15 декабря | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Организация обмена информацией и необходимыми материалами между Администрацией района и территориальными органами власти, общественными объединениями и организациями, а также их должностными лицами | Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС | постоянно | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация обхода территорий населенных пунктов Бельского района на предмет выявления и ликвидации последствий экстремисткой деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремисткой направленности | Главы городского и сельских поселений | еженедельно | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Организация цикла тематических материалов в Бельской правде, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, а также при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан | Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС | 1 раз в квартал | За счет средств, предусмотренных на финансирование  основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Организация размещения в местах массового пребывания граждан, в том числе учреждения образования и культуры, средств наглядной агитации (плакаты, щиты, листовки}, предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов | Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС, Отдел образования, Отдел по делам культуры, Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский),  (по согласованию) | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Организация работы по выявлению в муниципальных учреждениях образования и культуры, а также в подростковых клубах и т.п. участников неформальных молодежных объединений экстремистской направленности | Отдел по делам культуры, комитет по делам молодежи, спорта и туризма, Отдел образования, КДН и ЗП | постоянно | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Организация работы по разработке и реализации планов мероприятий по защите объектов, организаций, учреждений, предприятий от террористических актов | Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС,, Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский),  руководители организаций, предприятий | В течение действия Программы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации Бельского района в целях недопущения призывов к нарушению общественного порядка и пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности | Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский) | постоянно | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Организация и проведение профилактической работы в муниципальных учреждениях образования, культуры, местах проведения досуга несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности экстремизма и его последствий | Отдел по делам культуры, комитет по делам молодежи, спорта и туризма , КДН и ЗП | постоянно | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания через наглядную агитацию, СМИ | Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС, Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский) | 2016 - 2018 | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Проведение работы по обследованию потенциально опасных и особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового посещения населения, в целях проверки соблюдения охраны и возможности противостоять террористическим актам | Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС, Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский) | 1 раз в полугодие | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Проведение профилактической работы по предупреждению террористической угрозы и экстремистских проявлений, нарушения миграционных правил и режима регистрации иностранными гражданами и лицами без гражданства а также правонарушений в отношении к ним. | Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский), УФМС. | Постоянно | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Организация адресного распространения и размещения в местах компактного проживания, обучения и работы иностранных граждан на территории Бельского района информации о требованиях действующего миграционного законодательства, а также контактных телефонов, по которым указанным гражданам следует обращаться в случаях совершениях в отношении них противоправных действий | Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС, УФМС, Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский) | 2016 – 2018 | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Организации разъяснительной работы среди населения, персонала критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения в пассажиропотоке, а также в учреждениях образования и культуры, в отношении установленного взаимодействия с правоохранительными органами, порядка действия при возникновении угрозы взрыва, обнаружению подозрительных предметов | Отдел по делам культуры, Отдел образования,  Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС, Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский) | по отдельным планам | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Организация проведения тематических мероприятий и конференций на тему «Духовность и культура против экстремизма и терроризма», конкурса «Твои и мои права», викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Комитет по делам молодежи, спорта и туризма, Отдел образования | по  отдельному плану | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Организация и проведение рабочих встреч с представителями религиозных конфессий, национальных диаспор с целью выявления и пресечения фактов разжигания межрелигиозной и межнациональной розни | Администрация района Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский), УФМС. | по  мере необходимости | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Организация проведения совещаний-семинаров с руководителями образовательных учреждений по темам: «Предупреждение развития экстремизма в молодежной среде», «Детские и молодежные общественные организации, как альтернатива экстремистскому движению» | Комитет по делам молодежи, спорта и туризма, Отдел образования | по  отдельному плану | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Информирование населения Бельского района о наличии телефонных линий для сообщений о фактах экстремисткой направленности | Главы городского и сельских поселений,  Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС | постоянно | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Организация методической разработки и проведение урока на тему «Толерантность» в образовательных учреждениях района | Отдел образования,  директора школ | ежегодно, сентябрь | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Организация проведения социологических исследований на тему «Моя толерантность» в образовательных учреждениях Бельского района, с целью выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений среди учащихся | Отдел образования,  директора школ | по  отдельному плану | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Оказание социальной поддержки лицам, пострадавших в результате террористического акта, с целью их социальной адаптации | ТОСЗН | по мере необходимости | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Установка систем видеонаблюдения в местах массового скопления граждан:  - МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Бельского района»;  -кинотеатр | Отдел по делам культуры | 2016-  2018 |  | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 23. | Проведение учебных тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке действий при угрозе совершения террористического акта | руководители  учреждений и организаций | 1 раз в год | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Обеспечение правопорядка и антитеррористической безопасности при проведении по четвергам торгового мероприятия «Ярмарка одного дня» | Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский), городское поселение | 2015 - 2017 | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Обеспечение правопорядка и антитеррористической безопасности на территории района в период проведения массовых праздничных гуляний (Новый год, рождественские праздники, день города и района, дни поселений и т.п) | Отдел по делам культуры, Отдел образования,  Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС, Бельский ПП МО МВД России «Нелидовский», Главы поселений | 2015 - 2017 | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

**Подпрограмма 4**

**«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области «Бельский район»**

**1. Задачи Подпрограммы 4**

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области «Бельский район» связана с решением следующих задач:

Задача 1. Достижение позитивных изменений в воспитательной деятельности органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

Задача 2. Привлечение подростков к общественной жизни;

Задача 3. Концентрация усилий всех заинтересованных служб и ведомств на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на создание условий для самореализации личности подростков, оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;

Задача 4. Создание единого реабилитационного пространства для социальной реабилитации и интеграции в обществе семей и детей "группы риска";

Задача 5. Снижение уровня безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних Бельского района.

**2. Направления реализации Подпрограммы 4**

* Достижение позитивных изменений в воспитательной деятельности органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
* Привлечение подростков к общественной жизни.
* Концентрация усилий всех заинтересованных служб и ведомств на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на создание условий для самореализации личности, подростков, оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.
* Создание единого реабилитационного пространства для социальной реабилитации и интеграции в обществе семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
* Снижение уровня безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних Бельского района.

**3. Реализация Подпрограммы 4**

Реализация Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области «Бельский район» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

таблица 5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения |
| **Задача 1. Достижение позитивных изменений в воспитательной деятельности органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | |
| 1.1 | Подведение итогов деятельности комиссии и субъектов системы профилактики по выполнению Федерального Закона №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | КДН | Январь 2016 г.  Январь 2017 г.  Январь 2018 г. |
| 1.2 | Ведение систематического учета и контроля занятости детей, нуждающихся в особой заботе государства, и детей с девиантным поведением как в учебное время, так и в каникулярный период | Отдел образования;  КДН;  Бельский пункт полиции | 2016 - 2018 |
| 1.3 | Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и распространение положительного опыта организации правового воспитания несовершеннолетних | КДН;  Бельский пункт полиции;  Редакция газеты «Бельская правда» | 2016 - 2018 |
| 1.4 | Осуществление комплексных операций по пресечению бродяжничества, попрошайничества, с последующим принятием мер реагирования и обсуждением результатов работы на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Бельского района. | КДН;  Бельский пункт полиции;  ТОСЗН | 1. - 2018 |
| **Задача 2. Привлечение подростков к общественной жизни** | | | |
| 2.1 | Проведение физкультурно-оздоровительных семейных мероприятий: «Папа, мама и я – спортивная семья», «Всей семьей на лыжи», «Всей семьей на стадион» и т.д. | Комитет по делам молодежи, спорту и туризму;  МОУ ДОД ДЮСШ | 2016 - 2018 |
| 2.2 | Информирование населения и работодателей через средства массовой информации о проводимых мероприятиях по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, об условиях и возможности участия в этих мероприятиях. Участие в разработке и издании информационно полиграфической продукции по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних | ГКУ Тверской области «ЦЗН Нелидовского района»;  КДН;  Редакция газеты «Бельская правда» | ежегодно до мая месяца |
| 2.3 | Вовлечение подростков «группы риска» в общегородские мероприятия | Комитет по делам молодежи, спорту и туризму;  МОУ ДОД ДЮСШ | постоянно |
| 2.4 | Оказание подросткам консультационных услуг по вопросам занятости и трудовому законодательству | ГКУ Тверской области «ЦЗН Нелидовского района» | Ежегодно, апрель |
| **Задача 3. Концентрация усилий всех заинтересованных служб и ведомств на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на создание условий для самореализации личности, подростков, оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних** | | | |
| 3.1 | Взаимодействие и обмен информацией службой ОВД по Бельскому району с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Бельского района, органами и учреждениями системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; | Бельский пункт полиции | 2016 - 2018 |
| 3.2 | Обеспечение контроля за соблюдением прав несовершеннолетних, находящихся в детских государственных учреждениях | КДН | 2016 - 2018 |
| 3.3 | Проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних, профилактике вредных привычек | Бельская ЦРБ,  КДН, Инспектор ПДН | ежегодно |
| **Задача 4. Создание единого реабилитационного пространства для социальной реабилитации и интеграции в обществе семей и детей находящихся в социально опасном положении** | | | |
| 4.1 | Проведение акции «Молодежь – за здоровый образ жизни», городских конкурсов, с целью формирования общественного мнения и пропаганды здорового образа жизни | Комитет по делам молодежи, спорту и туризму;  МОУ ДОД ДЮСШ | 2016 - 2018 |
| 4.2 | Проведение родительских собраний по профилактике преступности несовершеннолетних, разъяснению прав и обязанностей детей и родителей, привлечение всех органов и учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бельского района | КДН, Отдел образования, инспектор ПДН | 2 раза в год  (март, октябрь) |
| 4.3 | Проведение профилактических мероприятий для беспризорных и безнадзорных детей по предупреждению дорожного травматизма в период школьных каникул (организация культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров. | Комитет по делам молодежи, спорту и туризму;  МОУ ДОД ДЮСШ; ГИБДД МО МВД России «Нелидовский» | 2016 - 2018 |
| **Задача 5. Снижение уровня безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних Бельского района** | | | |
| 5.1 | Осуществление социального патронажа малообеспеченных семей неблагополучных и находящихся в социально опасном положении, выявление и учет безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, лиц, входящих в состав семей находящихся в социально опасном положении, в пределах полномочий, установленных законодательством. | ТОСЗН, КДН, Бельский пункт полиции, Отдел образования | 2016 - 2018 |
| 5.2 | Проведение рейдов по местам отдыха молодежи и подростков, с целью контроля за их работой и пребыванием на них подростков. | КДН, Бельский пункт полиции Учреждения системы профилактики, | не реже 2-х раз в месяц |
| 5.3 | Проведение работы по профилактике правонарушений и преступности среди несовершеннолетних в каникулярный период посредством обеспечения максимального вовлечения детей и подростков в организованные формы отдыха, организации досуга детей и подростков. | Комитет по делам молодежи, спорту и туризму;  МОУ ДОД ДЮСШ; Отдел по делам культуры | Постоянно |
| 5.4 | Выявление детей и подростков, не посещающих общеобразовательные учреждения и проведение с ними и их родителями воспитательной работы, а также принятие мер для продолжения обучения несовершеннолетних данной категории. | Отдел образования,  КДН, Инспектор ПДН | 2016 - 2018 |
| 5.5 | Проведение с работниками учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних семинаров, расширенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних по проблемам работы с безнадзорными и подростками, склонными к правонарушениям. | КДН | 2 раза в год |

**Подпрограмма 5**

**«Противодействие коррупции в Бельском районе Тверской области»**

**1. Цель и задачи Подпрограммы 5**

Целью Программы является создание в Бельском районе Тверской области эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции.

Достижение указанной цели планируется обеспечить решением следующих задач:

Задача 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности.

Задача 2. Совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Бельского района и их проектов.

Задача 3. Организациямониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики.

Задача 4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды.

Задача 5. Реализация мер противодействия коррупции на муниципальной службе Бельского района.

Задача 6. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципального заказа.

Задача 7. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

**2. Направления реализации Подпрограммы 5**

* Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
* Совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Бельского района и их проектов
* Организациямониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики
* Организация антикоррупционного образования и пропаганды
* Реализация мер противодействия коррупции на муниципальной службе Бельского района
* Совершенствование организации деятельности по размещению муниципального заказа
* Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности муниципальных органов,

укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

**3. Реализация Подпрограммы 5**

Реализация Подпрограммы 5 «Противодействие коррупции в Бельском районе Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

таблица 6.

| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные за реализацию мероприятий | Срок исполнения | | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Задача 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности** | | | | | | | | |
| 1.1 | Приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с законодательством о противодействии коррупции | Правовой отдел,  Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Проведение мониторинга состояния и результатов противодействия коррупции в Бельском районе. Определение на основе полученных данных основных направлений работы по противодействию коррупции | Правовой отдел,  Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Участие в работе постоянно действующей межведомственной рабочей группы по выявлению преступлений коррупционной направленности, контроль за исполнением решений рабочей группы | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Ежеквартально | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| .4 | Прием сообщений граждан о коррупционных правонарушениях по «телефону доверия» (2-25-23) | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование  основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ежегодное уточнение перечня организаций Бельского района, наиболее благоприятных в плане создания условий для проявления фактов коррупции среди своих сотрудников с целью определения наиболее коррупциогенных сфер в муниципальном управлении | Отдел организационной работы и муниципальной службы,  Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский),  (по согласованию) | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Бельского района и их проектов** | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Бельского района и их проектов | Правовой отдел Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной  деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Принятие практических мер по организации эффективного проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,  ежегодного обобщения результатов ее проведения | Правовой отдел Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование  основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц Тверской области в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Правовой отдел Администрации района | Ежеквартально | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3.Организациямониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики** | | | | | | | | |
| 3.1. | Участие в социологических опросах  населения, муниципальных служащих Бельского района, представителей малого, предпринимательства с целью выявления  наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер | Отдел организационной работы и муниципальной службы, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, РОНО | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ Тверской области на тему коррупции | Правовой отдел Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды** | | | | | | | | |
| 4.1 | Профильное обучение муниципальных служащих по антикоррупционной тематике и видам профессиональной деятельности | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Участие в семинарских занятиях по противодействию коррупции | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Информационное сопровождение мероприятий антикоррупционной тематики, публичное осуждение коррупции в средствах массовой информации | Отдел организационной работы и муниципальной службы,  газета «Бельская правда» | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | их классов образовательных учреВключение в учебные планы старшждений района факультативных, элективных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности, раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации | РОНО | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения, включающих в себя проведение заседаний «круглых столов», семинаров, информационно-просветительных  встреч со школьниками, а также мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (ежегодно 9 декабря) | РОНО,  Отдел по делам культуры, комитет по делам молодежи, спорта и туризма | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 5. Реализация мер противодействия коррупции на муниципальной службе Бельского района** | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение действенного функционирования должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с функциями, возложенными Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 года № 1065 | Отдел организационной работы и муниципальной службы,  Правовой отдел Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Контроль за своевременной сдачей муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Проведение проверок информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у муниципального служащего, поступающей представителю нанимателя в установленном законодательством порядке | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Бельского района | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8 | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9 | Обеспечение участия независимых экспертов в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Отдел организационной работы и муниципальной службы | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 6. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципального заказа** | | | | | | | | |
| 6.1 | Организация работы по обеспечению открытости, объективности и добросовестной конкуренции при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков Бельского района в соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | Отдел муниципального заказа Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Размещение заказов для нужд заказчиков Бельского района на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по процедуре аукционов в электронной форме на электронной площадке на сайте в сети Интернет | Отдел муниципального заказа Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Размещение информации о заказах на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru | Отдел муниципального заказа Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | Организация работы по привлечению к участию в торгах на электронных площадках представителей малого и среднего бизнеса | Отдел муниципального заказа Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | Взаимодействие в заказчиками Бельского района по порядку формирования и размещения плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчиков района и внесения в него изменений, а также по порядку ведения реестра муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | Отдел муниципального заказа Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 7. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности** | | | | | | | | |
| 7.1 | Дальнейшая разработка административных регламентов муниципальных функций и оказанию муниципальных услуг в целях оптимизации и конкретизации их полномочий | Правовой отдел Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Приведение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Правовой отдел Администрации района | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Организация работы по содействию функционипрвания в районе многофункционального центра для предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг | Отдел экономики и инвестиций | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | Отражение в СМИ, на Интернет-сайте информации о деятельности органов местного самоуправления района в сфере противодействия коррупции; сведений о фактах привлечения к ответственности должностных лиц за коррупционные правонарушения | Отдел организационной работы и муниципальной службы,  Бельский ПП МО МВД России (Нелидовский),  (по согласованию), газета «Бельская правда» | 2016 - 2018  годы | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма 6**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Бельского района»**

* 1. **Основные цели и задачи Подпрограммы 6**

Целями под[программы](#sub_1000) являются сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, ДТП с погибшими и ранеными, ДТП с детьми.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

Задача 2. Профилактика детского дорожного травматизма;

Задача 3. Совершенствование системы безопасности дорожного движения.

# 2. Направления реализации Подпрограммы 6

Руководство реализацией Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Бельского района.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных результатов,

Механизм реализации Программы предусматривает возможности взаимодействия в осуществлении конкретных мероприятий, предусмотренных Программой.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить сокращение количества ДТП на дорогах Бельского района с 10 % до 15% , сократить число погибших до 0 и пострадавших в ДТП с 10 % до 15%, увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий, посвященных теме безопасности дорожного движения, в том числе: мероприятия, связанные с участием детей c 50% до 75%

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения показателей подпрограммы, в качестве которых выбраны сокращение числа погибших в результате ДТП и количества ДТП и пострадавших в них.

Организацию управления реализацией под[программы](#sub_1000) осуществляет Администрация Бельского района Тверской области, отдел образования Администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский».

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет Администрация Бельского района, государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным законодательством.

В ходе реализации Программы, в связи с возникающими не предусмотренными в ней обстоятельствами, возможна корректировка средств, с переброской части расходов с одного мероприятия на другое.

При необходимости возможно внесения изменений в Программу в порядке, установленным действующим законодательством.

1. **Реализация Подпрограммы 6**

Реализация Подпрограммы 5 «Противодействие коррупции в Бельском районе Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

таблица 7.

| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные за реализацию мероприятий | Срок исполнения | | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация на страницах газеты «Бельская правда» рублики « Безопасность на дорогах» | Редакция газеты «Бельская правда»,  ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | 2016-2018 | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Регулярное освещение вопросов БДД в средствах массовой информации | Редакция газеты «Бельская правда»,  ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | Ежемесячно | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Профилактика детского дорожного травматизма** | | | | | | | | |
| 2.1 | Оформление уголков (стендов ) по правилам дорожного движения во всех общеобразовательных учреждениях района | Отдел образования Администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | Ежегодно | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров-совещаний с директорами ОУ, заместителями по ВР, преподавателями ОБЖ, ответственными за профилактику БДД | Отдел образования Администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | Ежегодно | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики БДД | Отдел образования Администрации района, | Два раза в год | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Проведение классных часов, конкурсов рисунков, плакатов на тему « Дорога и мы» | Отдел образования Администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | Ежегодно | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Приобретение для дошко-льных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Отдел образования Администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | 2016 | | Районный  бюджет | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Приобретение наглядной агитации, наградных материалов, сувениров для проведения мероприятий под девизом «Азбуку дорожную знать каждому положено» | Отдел образования Администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | Ежегодно | | Районный бюджет | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2.7 | Распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов ОУ района (фликеров) | Отдел образования Администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | ежегодно | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Участие команды района в областных соревнованиях «Безопасное колесо» | Отдел образования Администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | ежегодно | | Районный бюджет | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| **Задача 3. Совершенствование системы безопасности дорожного движения.** | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение охраны дорожного движения в местах массового проведения культурно-массовых мероприятий (площадях, улицах и т.д) | ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский | По заявке органи-заторов меропри-ятий | | За счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

**Раздел III**

**Механизм управления и мониторинга реализации**

**муниципальной программы**

**1. Механизмы реализации программы**

Управление реализацией программы осуществляется координатором - районной комиссией по профилактике правонарушений.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и полное выполнение мероприятий, рациональное использование выделенных средств.

Контроль за исполнением программы осуществляет районная комиссия по профилактике правонарушений в Бельском районе. Исполнители мероприятий программы представляют в районную комиссию по профилактике правонарушений отчеты о выполнении мероприятий ежеквартально и за год.

По результатам работы за 1 полугодие и за год районная комиссия по профилактике правонарушений заслушивает руководителей учреждений и организаций, являющихся исполнителями программных мероприятий.

По окончании срока реализации программы координатором представляется отчет - анализ о реализации программы Собранию депутатов Бельского района.

**2. Оценка эффективности реализации Программы**

Ежегодно производится оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с постановлением Администрации Бельского района № 212 от 07.10.2010 г «О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Бельского района и оценки эффективности их реализации».